## Глубина-день
Сетевой график "Глубина-день"
| Определение |  | Конструкция скважины | [6 empty] | Начальные и прогнозные параметры
| Компания | ООО "Газпромнефть-Хантос" | Проект | Забой | [5 empty] | Начало бурения |  |  | 2024-07-26 15:00
| Месторождение | Южно-Приобское | Секция | План |  |  | Факт | св, шт | ОК, шт | План окончания бурения |  |  | 2024-08-22 10:30
| Кустовая площадка | 134В.1 ЮПМ | 245 | 80 |  |  | 80 |  | 7 | Факт/прогноз |  |  | 2024-08-13 04:30
| Скважина № | 43820 | 178 | 2543.15 |  |  | 2543.31 | 97 | 218 | План для бонуса |  |  | 2024-08-23 18:40
| Тип скважины | 2КК, ГС без ПС | Т1 | 3160 |  |  |  | 25 | 55 | План |  |  | 28.1531
| Руководитель направления | Богомягков В.А. | 114 | 4660 |  |  |  | 59 | 133 | Факт/прогноз, сут |  |  | 17.5625
| Супервайзера ООО "КОМТЭК" | [8 empty] | План для бонуса |  |  | 28.1531
|  |  | Длина ГС | 1500 |  |  | 0 |  |  | Скорость бурения, сут/1000м | План |  | 6.0414
|  |  | Пилот №1/точка срезки/Длина |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Факт+Прогноз |  | 3.7688
|  |  | Пилот №2/точка срезки/Длина |  |  | 0 |  |  | 0 |  | План для бонуса |  | 6.0414
|  |  | Проходка | 4660 | [5 empty] | Отклон.от плана, сут. |  |  | -9.25
|  |  | Индекс сложности | [6 empty] | Прогноз % времени на ТО БУ |  |  | 0%
*Плановое время учитывает 5% времени на ТО БУ
Операции | [6 empty] | План |  |  | Факт | [5 empty] | План для бонуса |  | Мероприятия
# | Операции | Описание |  | ОК | Интервал |  | Забой, м | Время | Окончание | Забой, м | Время Факт, ч | НПВ, ч | Откл | Окончание | Примечание | Забой, м | Время | Описание
[5 empty] | от | до | [7 empty] | Факт/Прогноз
1 | КНБК | Сборка КНБК |  | 245 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2024-07-26 15:30 | 0 | 0.25 |  | -0.25 | 2024-07-26 15:15 |  | 0 | 0.5
2 | Бурение | Бурение под направление |  | 245 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2024-07-26 17:30 | 80 | 1 |  | -1 | 2024-07-26 16:15 |  | 80 | 2
3 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование перед спуском |  | 245 | 0 | 80 | 80 | 1 | 2024-07-26 18:30 | 80 | 0.5 |  | -0.5 | 2024-07-26 16:45 |  | 80 | 1
4 | КНБК | Разборка КНБК |  | 245 |  |  | 80 | 0.5 | 2024-07-26 19:00 | 80 | 0.5 |  | 0 | 2024-07-26 17:15 |  | 80 | 0.5
5 | Подготовительные работы | ПР к спуску направления 245 мм |  | 245 |  |  | 80 | 0.5 | 2024-07-26 19:30 | 80 | 0.25 |  | -0.25 | 2024-07-26 17:30 |  | 80 | 0.5
6 | Крепление | Спуск направления |  | 245 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2024-07-26 21:30 | 80 | 1.25 |  | -0.75 | 2024-07-26 18:45 |  | 80 | 2
7 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем |  | 245 |  |  | 80 | 0.5 | 2024-07-26 22:00 | 80 | 0.25 |  | -0.25 | 2024-07-26 19:00 |  | 80 | 0.5
8 | Крепление | Цементаж направления 245мм |  | 245 |  |  | 80 | 1.5 | 2024-07-26 23:30 | 80 | 1 |  | -0.5 | 2024-07-26 20:00 |  | 80 | 1.5
9 | Крепление | ОЗЦ Вывоз БР после бурения направления, Заготовка БР (5ч). Оборудование устья (3ч). |  | 245 |  |  | 80 | 8 | 2024-07-27 07:30 | 80 | 5 |  | -3 | 2024-07-27 01:00 |  | 80 | 8 |  |  |  |  | ч
10 | ПВО | Монтаж ПВО (6ч). Опрессовка глухих плашек ППГ, БГ, БД, выкидных линий, крестовины с коренными задвижками, ЗБР (1,5ч). |  | 245 |  |  | 80 | 7.5 | 2024-07-27 15:00 | 80 | 2 |  | -5.5 | 2024-07-27 03:00 |  | 80 | 7.5
11 | КНБК | Сборка КНБК для бурения. |  | 178 |  |  | 80 | 3 | 2024-07-27 18:00 | 80 | 2 |  | -1 | 2024-07-27 05:00 |  | 80 | 3
12 | СПО | Cпуск КНБК (1ч). Опрессовка трубных плашек, ПУГ (1ч). |  | 178 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2024-07-27 20:00 | 80 | 0.75 |  | -1.25 | 2024-07-27 05:45 |  | 80 | 2 | [10 empty] | м/ч бур
13 | Бурение | Разбурка оснастки (ЦКОД, цем.стакан, БК) Чистка ЦСГО. |  | 178 | 80 | 82 | 82 | 2 | 2024-07-27 22:00 | 80 | 0.25 |  | -1.75 | 2024-07-27 06:00 |  | 82 | 2 |  | Н | П | Ф | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 70 | сум бур
14 | Бурение | Бурение под кондуктор (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) |  | 178 | 82 | 1500 | 1500 | 32 | 2024-07-29 06:00 | 1408 | 24.75 |  | -7.25 | 2024-07-28 06:45 |  | 1500 | 32 |  | 32 | 44.3125 | 53.6566 | 55.6078 | 0 | 4.634 | 4.8744 |  | 2.7614 | 20.2571 | 32.5269
15 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка за 50 м до Хантымансийской свиты |  | 178 |  |  | 1500 | 2.5 | 2024-07-29 08:30 | 1408 | 0.5 |  | -2 | 2024-07-28 07:15 |  | 1500 | 2.5 |  |  |  |  | ч
16 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование (подъем) (по согласованию с РН по ТСБ) |  | 178 | 1500 |  | 1500 | 7 | 2024-07-29 15:30 | 1408 | 0 |  | -7 | 2024-07-28 07:15 |  | 1500 | 7 |  | 200 | -214.2857 | #DIV/0! | 0
17 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование (спуск) (по согласованию с РН по ТСБ) |  | 178 | 80 | 1500 | 1500 | 6 | 2024-07-29 21:30 | 1408 | 0 |  | -6 | 2024-07-28 07:15 |  | 1500 | 6 |  | 250 | 236.6667 | #DIV/0! | 0
18 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка. Обновление БР (замещение) (по согласованию с РН по ТСБ) |  | 178 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-29 23:30 | 1408 | 0 |  | -2 | 2024-07-28 07:15 |  | 1500 | 2
19 | Бурение | Бурение под кондуктор наращ.св. (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) |  | 178 | 1500 | 2100 | 2100 | 34 | 2024-07-31 09:30 | 2024 | 23.75 |  | -10.25 | 2024-07-29 07:00 |  | 2100 | 34 |  | 270 | 17.6471 | 85.2211
20 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка за 50 м до Алымской свиты |  | 178 |  |  | 2060 | 2 | 2024-07-31 11:30 | 2024 | 0.5 |  | -1.5 | 2024-07-29 07:30 |  | 2060 | 2
21 | Бурение | Бурение под кондуктор наращ.св. (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) |  | 178 | 2100 | 2543.15 | 2543.15 | 34 | 2024-08-01 21:30 | 2543 | 27.75 |  | -6.25 | 2024-07-30 11:15 |  | 2543.15 | 34
22 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка |  | 178 |  |  | 2543.15 | 3 | 2024-08-02 00:30 | 2543 | 1.75 |  | -1.25 | 2024-07-30 13:00 |  | 2543.15 | 3
23 | СПО | Шаблонировка. Подъем КНБК |  | 178 | 2543.15 | 80 | 2543.15 | 10 | 2024-08-02 10:30 | 2543 | 4.25 |  | -5.75 | 2024-07-30 17:15 |  | 2543.15 | 10
24 | СПО | Шаблонировка. Спуск КНБК, промывки на 750м, 1500м, 2050м |  | 178 | 80 | 2543.15 | 2543.15 | 9 | 2024-08-02 19:30 | 2543 | 3.75 |  | -5.25 | 2024-07-30 21:00 |  | 2543.15 | 9
25 | Крепление | Промывка. Установка смазывающей пачки |  | 178 |  |  | 2543.15 | 3 | 2024-08-02 22:30 | 2543 | 3.5 |  | 0.5 | 2024-07-31 00:30 |  | 2543.15 | 3
26 | Крепление | Подъем КНБК |  | 178 |  |  | 2543.15 | 9 | 2024-08-03 07:30 | 2543 | 10.75 |  | 1.75 | 2024-07-31 11:15 |  | 2543.15 | 9
27 | Вспомогательные работы | Разборка КНБК |  | 178 |  |  | 2543.15 | 3 | 2024-08-03 10:30 | 2543 | 1.25 |  | -1.75 | 2024-07-31 12:30 |  | 2543.15 | 3
28 | Подготовительные работы | ПЗР к спуску 178мм ОК |  | 178 |  |  | 2543.15 | 1 | 2024-08-03 11:30 | 2543 | 1 |  | 0 | 2024-07-31 13:30 |  | 2543.15 | 1
29 | Крепление | Спуск 178мм ОК с промывками |  | 178 |  |  | 2543.15 | 18 | 2024-08-04 05:30 | 2543 | 13 |  | -5 | 2024-08-01 02:30 |  | 2543.15 | 18 |  |  |  |  | ч
30 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка |  | 178 |  |  | 2543.15 | 2 | 2024-08-04 07:30 | 2543 | 2 |  | 0 | 2024-08-01 04:30 |  | 2543.15 | 2 |  | 193.7143 | 0 | 1271.5 | 0
31 | Крепление | Цементирование 178мм ОК |  | 178 |  |  | 2543.15 | 4 | 2024-08-04 11:30 | 2543 | 4 |  | 0 | 2024-08-01 08:30 |  | 2543.15 | 4
32 | Крепление | Перемонтаж (Демонтаж ПВО ( переоборудование устья скважины), чистка емкостей, вывоз/заготовка РУО |  | 178 |  |  | 2543.15 | 4 | 2024-08-04 15:30 | 2543 | 2 |  | -2 | 2024-08-01 10:30 |  | 2543.15 | 4
33 | Крепление | Перемонтаж (Монтаж ПВО повторный (смена плашек ПВО), ЗБР, чистка емкостей, вывоз/заготовка РУО |  | 178 |  |  | 2543.15 | 6 | 2024-08-04 21:30 | 2543 | 2 |  | -4 | 2024-08-01 12:30 |  | 2543.15 | 6
34 | Опрессовка | Опрессовка ПВО, глухие, заготовка РУО, Монтаж устьевого поддона |  | 178 |  |  | 2543.15 | 2.5 | 2024-08-05 | 2543 | 2 |  | -0.5 | 2024-08-01 14:30 |  | 2543.15 | 2.5 |  | 125 | 0 |  | 0
35 | Вспомогательные работы | Опрессовка трубных плашек,ПУГ (1,5 ч). Заготовка РУО |  | 178 |  |  | 2543.15 | 14 | 2024-08-05 14:00 | 2543 | 2 |  | -12 | 2024-08-01 16:30 |  | 2543.15 | 14
36 | Вспомогательные работы | Перетяжка талевого каната(6Ч) / замена. Обработка РУО, диспергация |  | 178 |  |  | 2543.15 | 54 | 2024-08-07 20:00 | 2543 | 36.75 |  | -17.25 | 2024-08-03 05:15 |  | 2543.15 | 54 |  |  |  |  | ч
37 | КНБК | Сборка КНБК на бурение секции под хвостовик 127/114мм, заготовка БР |  | 114 |  |  | 2543.15 | 5 | 2024-08-08 01:00 | 2543 | 4 |  | -1 | 2024-08-03 09:15 |  | 2543.15 | 5 |  | 250 | 0 |  | 0
38 | СПО | Спуск КНБК со сборкой БИ 114 и промежуточными промывками,заготовка БР |  | 114 |  |  | 2543.15 | 16 | 2024-08-08 17:00 | 2543 | 5 |  | -11 | 2024-08-03 14:15 |  | 2543.15 | 16 | [10 empty] | м/ч бур
39 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка, перезапись гаммы |  | 114 |  |  | 2543.15 | 2 | 2024-08-08 19:00 | 2543 | 0 |  | -2 | 2024-08-03 14:15 |  | 2543.15 | 2 |  |  |  |  | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 65 | сум | v ср
40 | Бурение | Перевод на РУО |  | 114 |  |  | 2543.15 | 3 | 2024-08-08 22:00 | 2543 | 3 |  | 0 | 2024-08-03 17:15 |  | 2543.15 | 3 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Бурение | Разбурка оснастки (ЦКОД, цем.стакан, БК) |  | 114 |  |  | 2543.15 | 2 | 2024-08-09 | 2543 | 2 |  | 0 | 2024-08-03 19:15 |  | 2543.15 | 2 | [10 empty] | 55
42 | Циркуляция и Обработка БР | Чистка ЦСГО |  | 114 |  |  | 2543.15 | 1 | 2024-08-09 01:00 | 2543 | 1 |  | 0 | 2024-08-03 20:15 |  | 2543.15 | 1 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Бурение | Бурение до Т1-50 м (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 100 м). |  | 114 | 2543.15 | 3110 | 3110 | 46 | 2024-08-10 23:00 | 3107 | 34.5 |  | -11.5 | 2024-08-05 06:45 |  | 3110 | 46 | [10 empty] | 45
44 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка 1,5 Ц |  | 114 |  |  | 3110 | 2 | 2024-08-11 01:00 | 3107 | 0.75 |  | -1.25 | 2024-08-05 07:30 |  | 3110 | 2 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Вспомогательные работы | Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) |  | 114 |  |  | 3110 | 1 | 2024-08-11 02:00 | 3107 | 0.5 |  | -0.5 | 2024-08-05 08:00 |  | 3110 | 1
46 | Бурение | Бурение горизонтального участка скважины (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 100 м) |  | 114 | 3110 | 4660 | 4660 | 130 | 2024-08-16 12:00 | 3501 | 46 | 14.5 | -84 | 2024-08-07 06:00 | НПВ №1. Внеплановое СПО (отказ т/с) | 4660 | 130 |  |  |  |  | ч
47 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка |  | 114 |  |  | 4660 | 3 | 2024-08-16 15:00 |  |  |  |  | 2024-08-07 09:00 |  | 4660 | 3 |  | 200 | 0 | #DIV/0! | 0
48 | СПО | Подъем БИ в БК Ø178мм |  | 114 |  |  | 4660 | 7 | 2024-08-16 22:00 |  |  |  |  | 2024-08-07 16:00 |  | 4660 | 7 |  | 250 | 0 | #DIV/0! | 0
49 | СПО | Сборка ТБТ 102 для спуска ХВ (кол-во по согласованию с ЦУСС), опрессовка, установка на подсвечник |  | 114 |  |  | 4660 | 0 | 2024-08-16 22:00 |  |  |  |  | 2024-08-07 16:00 |  | 4660 | 0 | [10 empty] | 36
50 | Шаблонирование / проработка | Проработка в 2 этапа: 1 этап - прямая принудительная проработка; 2 этап - спуск на "сухую"(имитация спуска хвостовика) |  | 114 |  |  | 4660 | 34 | 2024-08-18 08:00 |  |  |  |  | 2024-08-09 02:00 |  | 4660 | 34 |  | 17 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка, прокачка ВУС |  | 114 |  |  | 4660 | 3.5 | 2024-08-18 11:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 05:30 |  | 4660 | 3.5
52 | СПО | Подъем КНБК, выброс СБТ-114 на мостки - 1500м (по согласованию с ЦУСС) |  | 114 |  |  | 4660 | 14 | 2024-08-19 01:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 19:30 |  | 4660 | 14 |  | 170 | 0 | #DIV/0!
53 | КНБК | Разборка КНБК |  | 114 |  |  | 4660 | 4 | 2024-08-19 05:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 23:30 |  | 4660 | 4 |  | 350 | 0 | #DIV/0!
54 | Крепление | ПЗР к спуску хвостовика |  | 114 |  |  | 4660 | 1 | 2024-08-19 06:30 |  |  |  |  | 2024-08-10 00:30 |  | 4660 | 1
55 | Крепление | Сборка хвостовика 127/114мм (согласно схеме) |  | 114 |  |  | 4660 | 12 | 2024-08-19 18:30 |  |  |  |  | 2024-08-10 12:30 |  | 4660 | 12
56 | Крепление | Спуск хвостовика 127/114мм на БИ свечами |  | 114 |  |  | 4660 | 12 | 2024-08-20 06:30 |  |  |  |  | 2024-08-11 00:30 |  | 4660 | 12
57 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка |  | 114 |  |  | 4660 | 2 | 2024-08-20 08:30 |  |  |  |  | 2024-08-11 02:30 |  | 4660 | 2
58 | Крепление | Активация оснастки, подвешивание хвостовика и окрытие цементировочных отверстий, разъединение уст.инструмента. Закачка: тех.вода (V затр хв до МЦ)+шар+тех.вода (V тр хв до МЦ)+продавка БР - предварительно согласовать с ЦУСС |  | 114 |  |  | 4660 | 6 | 2024-08-20 14:30 |  |  |  |  | 2024-08-11 08:30 |  | 4660 | 6
59 | Крепление | Промывка. Перевод на Жидкость заканчивания |  | 114 |  |  | 4660 | 3 | 2024-08-20 17:30 |  |  |  |  | 2024-08-11 11:30 |  | 4660 | 3
60 | СПО | Подъем БИ с выбросом на мостки |  | 114 |  |  | 4660 | 10 | 2024-08-21 03:30 |  |  |  |  | 2024-08-11 21:30 |  | 4660 | 10
61 | ПВО | Демонтаж ПВО |  | 114 |  |  | 4660 | 4 | 2024-08-21 07:30 |  |  |  |  | 2024-08-12 01:30 |  | 4660 | 4
62 | СПО | Спуск стингера со сборкой БИ с мостков |  | 114 |  |  | 4660 | 24 | 2024-08-22 07:30 |  |  |  |  | 2024-08-13 01:30 |  | 4660 | 24
63 | Заключительные работы | Монтаж, опрессовка ФА |  | 114 |  |  | 4660 | 3 | 2024-08-22 10:30 |  |  |  |  | 2024-08-13 04:30 |  | 4660 | 3
| ТО | 5% времени на ТО БУ | [5 empty] | 32.175 | 2024-08-23 18:40 |  |  |  |  | 2024-08-14 12:40 |  |  | 32.175
|  | Итого, сут.: | [5 empty] | 28.1531 |  |  | 11.625 | 0.60417 | -9.25 | 2024-08-13 04:30 |  |  | 28.1531
ЭЦН низ
Formulas:
Окончание = N3+[Время]/24
Окончание = IF([Время Факт, ч]<>"",N3+[Время Факт, ч]/24,N3+[Время]/24)
Утверждаю:
Руководитель сектора
по технологическому сопровождению бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________Д.В. Типелиус
Согласовано:
Руководитель проекта
НФ АО "ССК"
____________К.А. Башкиров
Согласовано:
ГС-Руководитель направления
по технологическому сопровождению бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________В.А. Богомягков

## Для Печати (hidden)
Сетевой график "Глубина-день"
| Компания | ООО "Газпромнефть-Хантос"
| Месторождение | Южно-Приобское
| Кустовая площадка | 134В.1 ЮПМ
| Скважина № | 43820
| Руководитель направления | 2КК, ГС без ПС
| Супервайзер АО "НИПЦ ГНТ" | Богомягков В.А.
| Дата начала бурения | #VALUE!
Операции |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0
# | Операции | Описание | Секция | Инт. 1 | Инт. 2 | Проходка | Забой | Время | Дата окончания | РГ | БнБ | Забой | Время Факт | Примечание
1 | КНБК | Сборка КНБК | 245 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0.5 | 2024-07-26 15:30 | 0.5 | #VALUE!
2 | Бурение | Бурение под направление | 245 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 2 | 2024-07-26 17:30 | 2 | #VALUE!
3 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование перед спуском | 245 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 1 | 2024-07-26 18:30 | 1 | #VALUE!
4 | КНБК | Разборка КНБК | 245 |  |  | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-26 19:00 | 0.5 | #VALUE!
5 | Подготовительные работы | ПР к спуску направления 245 мм | 245 |  |  | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-26 19:30 | 0.5 | #VALUE!
6 | Крепление | Спуск направления | 245 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 2 | 2024-07-26 21:30 | 2 | #VALUE!
7 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем | 245 |  |  | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-26 22:00 | 0.5 | #VALUE!
8 | Крепление | Цементаж направления 245мм | 245 |  |  | #VALUE! | 80 | 1.5 | 2024-07-26 23:30 | 1.5 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | ПВО | Монтаж ПВО (6ч). Опрессовка глухих плашек ППГ, БГ, БД, выкидных линий, крестовины с коренными задвижками, ЗБР (1,5ч). | 245 |  |  | #VALUE! | 80 | 7.5 | 2024-07-27 15:00 | 7.5 | #VALUE!
12 | СПО | Cпуск КНБК (1ч). Опрессовка трубных плашек, ПУГ (1ч). | 178 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 2 | 2024-07-27 20:00 | 2 | #VALUE!
13 | Бурение | Разбурка оснастки (ЦКОД, цем.стакан, БК) Чистка ЦСГО. | 178 | 80 | 82 | #VALUE! | 82 | 2 | 2024-07-27 22:00 | 2 | #VALUE!
14 | Бурение | Бурение под кондуктор (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) | 178 | 82 | 1500 | #VALUE! | 1500 | 32 | 2024-07-29 06:00 | 32 | #VALUE!
15 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка за 50 м до Хантымансийской свиты | 178 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2.5 | 2024-07-29 08:30 | 2.5 | #VALUE!
16 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование (подъем) (по согласованию с РН по ТСБ) | 178 | 1500 |  | #VALUE! | 1500 | 7 | 2024-07-29 15:30 | 7 | #VALUE!
17 | Шаблонирование / проработка | Шаблонирование (спуск) (по согласованию с РН по ТСБ) | 178 | 80 | 1500 | #VALUE! | 1500 | 6 | 2024-07-29 21:30 | 6 | #VALUE!
18 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка. Обновление БР (замещение) (по согласованию с РН по ТСБ) | 178 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2 | 2024-07-29 23:30 | 2 | #VALUE!
19 | Бурение | Бурение под кондуктор наращ.св. (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) | 178 | 1500 | 2100 | #VALUE! | 2100 | 34 | 2024-07-31 09:30 | 34 | #VALUE!
28 | Подготовительные работы | ПЗР к спуску 178мм ОК | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 1 | 2024-08-03 11:30 | 1 | #VALUE!
29 | Крепление | Спуск 178мм ОК с промывками | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 18 | 2024-08-04 05:30 | 18 | #VALUE!
30 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 2 | 2024-08-04 07:30 | 2 | #VALUE!
31 | Крепление | Цементирование 178мм ОК | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 4 | 2024-08-04 11:30 | 4 | #VALUE!
32 | Крепление | Перемонтаж (Демонтаж ПВО ( переоборудование устья скважины), чистка емкостей, вывоз/заготовка РУО | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 4 | 2024-08-04 15:30 | 4 | #VALUE!
33 | Крепление | Перемонтаж (Монтаж ПВО повторный (смена плашек ПВО), ЗБР, чистка емкостей, вывоз/заготовка РУО | 178 |  |  | #VALUE! | 2543.15 | 6 | 2024-08-04 21:30 | 6 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | Крепление | ПЗР к спуску хвостовика | 114 |  |  | #VALUE! | 4660 | 1 | 2024-08-19 06:30 | 1 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#VALUE! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Итого, сут.: |  |  |  | #VALUE! |  | 28.1531 |  | 28.1531 | #VALUE!
Согласовано:
Начальник отдела
инжиниринга бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________А.А. Ерофеев
Утверждаю:

## Графики
[6 empty] | Забой | Время |  | Забой | Факт/прогноз |  | План для Бонуса
[7 empty] | Время | Суммарное |  | Время | Суммарное | Время | Суммарное
[5 empty] | 1 |  | 0.5 | 0.020833 | 0 | 0.25 | 0.010417 | 0.5 | 0.020833
[5 empty] | 2 | 80 | 2 | 0.10417 | 80 | 1 | 0.052083 | 2 | 0.10417
[5 empty] | 3 | 80 | 1 | 0.14583 | 80 | 0.5 | 0.072917 | 1 | 0.14583
[5 empty] | 4 | 80 | 0.5 | 0.16667 | 80 | 0.5 | 0.09375 | 0.5 | 0.16667
[5 empty] | 5 | 80 | 0.5 | 0.1875 | 80 | 0.25 | 0.10417 | 0.5 | 0.1875
[5 empty] | 6 | 80 | 2 | 0.27083 | 80 | 1.25 | 0.15625 | 2 | 0.27083
[5 empty] | 7 | 80 | 0.5 | 0.29167 | 80 | 0.25 | 0.16667 | 0.5 | 0.29167
[5 empty] | 8 | 80 | 1.5 | 0.35417 | 80 | 1 | 0.20833 | 1.5 | 0.35417
[5 empty] | 9 | 80 | 8 | 0.6875 | 80 | 5 | 0.41667 | 8 | 0.6875
[5 empty] | 10 | 80 | 7.5 | 1 | 80 | 2 | 0.5 | 7.5 | 1
[5 empty] | 11 | 80 | 3 | 1.125 | 80 | 2 | 0.58333 | 3 | 1.125
[5 empty] | 12 | 80 | 2 | 1.2083 | 80 | 0.75 | 0.61458 | 2 | 1.2083
[5 empty] | 13 | 82 | 2 | 1.2917 | 80 | 0.25 | 0.625 | 2 | 1.2917
[5 empty] | 14 | 1500 | 32 | 2.625 | 1408 | 24.75 | 1.6562 | 32 | 2.625
[5 empty] | 15 | 1500 | 2.5 | 2.7292 | 1408 | 0.5 | 1.6771 | 2.5 | 2.7292
[5 empty] | 16 | 1500 | 7 | 3.0208 | 1408 | 0 | 1.6771 | 7 | 3.0208
[5 empty] | 17 | 1500 | 6 | 3.2708 | 1408 | 0 | 1.6771 | 6 | 3.2708
[5 empty] | 18 | 1500 | 2 | 3.3542 | 1408 | 0 | 1.6771 | 2 | 3.3542
[5 empty] | 19 | 2100 | 34 | 4.7708 | 2024 | 23.75 | 2.6667 | 34 | 4.7708
[5 empty] | 20 | 2060 | 2 | 4.8542 | 2024 | 0.5 | 2.6875 | 2 | 4.8542
[5 empty] | 21 | 2543.15 | 34 | 6.2708 | 2543 | 27.75 | 3.8438 | 34 | 6.2708
[5 empty] | 22 | 2543.15 | 3 | 6.3958 | 2543 | 1.75 | 3.9167 | 3 | 6.3958
[5 empty] | 23 | 2543.15 | 10 | 6.8125 | 2543 | 4.25 | 4.0938 | 10 | 6.8125
[5 empty] | 24 | 2543.15 | 9 | 7.1875 | 2543 | 3.75 | 4.25 | 9 | 7.1875
[5 empty] | 25 | 2543.15 | 3 | 7.3125 | 2543 | 3.5 | 4.3958 | 3 | 7.3125
[5 empty] | 26 | 2543.15 | 9 | 7.6875 | 2543 | 10.75 | 4.8438 | 9 | 7.6875
[5 empty] | 27 | 2543.15 | 3 | 7.8125 | 2543 | 1.25 | 4.8958 | 3 | 7.8125
[5 empty] | 28 | 2543.15 | 1 | 7.8542 | 2543 | 1 | 4.9375 | 1 | 7.8542
[5 empty] | 29 | 2543.15 | 18 | 8.6042 | 2543 | 13 | 5.4792 | 18 | 8.6042
[5 empty] | 30 | 2543.15 | 2 | 8.6875 | 2543 | 2 | 5.5625 | 2 | 8.6875
[5 empty] | 31 | 2543.15 | 4 | 8.8542 | 2543 | 4 | 5.7292 | 4 | 8.8542
[5 empty] | 32 | 2543.15 | 4 | 9.0208 | 2543 | 2 | 5.8125 | 4 | 9.0208
[5 empty] | 33 | 2543.15 | 6 | 9.2708 | 2543 | 2 | 5.8958 | 6 | 9.2708
План | 28.1531 | Скорость бурения, сут/1000м | План | 6.0414 | 34 | 2543.15 | 2.5 | 9.375 | 2543 | 2 | 5.9792 | 2.5 | 9.375
Факт/прогноз, сут | 17.5625 |  | Факт+Прогноз | 3.7688 | 35 | 2543.15 | 14 | 9.9583 | 2543 | 2 | 6.0625 | 14 | 9.9583
План для бонуса | 28.1531 |  | План для бонуса | 6.0414 | 36 | 2543.15 | 54 | 12.2083 | 2543 | 36.75 | 7.5938 | 54 | 12.2083
[5 empty] | 37 | 2543.15 | 5 | 12.4167 | 2543 | 4 | 7.7604 | 5 | 12.4167
[5 empty] | 38 | 2543.15 | 16 | 13.0833 | 2543 | 5 | 7.9688 | 16 | 13.0833
[5 empty] | 39 | 2543.15 | 2 | 13.1667 | 2543 | 0 | 7.9688 | 2 | 13.1667
[5 empty] | 40 | 2543.15 | 3 | 13.2917 | 2543 | 3 | 8.0938 | 3 | 13.2917
[5 empty] | 41 | 2543.15 | 2 | 13.375 | 2543 | 2 | 8.1771 | 2 | 13.375
[5 empty] | 42 | 2543.15 | 1 | 13.4167 | 2543 | 1 | 8.2188 | 1 | 13.4167
[5 empty] | 43 | 3110 | 46 | 15.3333 | 3107 | 34.5 | 9.6562 | 46 | 15.3333
[5 empty] | 44 | 3110 | 2 | 15.4167 | 3107 | 0.75 | 9.6875 | 2 | 15.4167
[5 empty] | 45 | 3110 | 1 | 15.4583 | 3107 | 0.5 | 9.7083 | 1 | 15.4583
[5 empty] | 46 | 4660 | 130 | 20.875 | 3501 | 46 | 11.625 | 130 | 20.875
[5 empty] | 47 | 4660 | 3 | 21 | 0 | 3 | 11.75 | 3 | 21
[5 empty] | 48 | 4660 | 7 | 21.2917 | 0 | 7 | 12.0417 | 7 | 21.2917
[5 empty] | 49 | 4660 | 0 | 21.2917 | 0 | 0 | 12.0417 | 0 | 21.2917
[5 empty] | 50 | 4660 | 34 | 22.7083 | 0 | 34 | 13.4583 | 34 | 22.7083
[5 empty] | 51 | 4660 | 3.5 | 22.8542 | 0 | 3.5 | 13.6042 | 3.5 | 22.8542
[5 empty] | 52 | 4660 | 14 | 23.4375 | 0 | 14 | 14.1875 | 14 | 23.4375
[5 empty] | 53 | 4660 | 4 | 23.6042 | 0 | 4 | 14.3542 | 4 | 23.6042
[5 empty] | 54 | 4660 | 1 | 23.6458 | 0 | 1 | 14.3958 | 1 | 23.6458
[5 empty] | 55 | 4660 | 12 | 24.1458 | 0 | 12 | 14.8958 | 12 | 24.1458
[5 empty] | 56 | 4660 | 12 | 24.6458 | 0 | 12 | 15.3958 | 12 | 24.6458
[5 empty] | 57 | 4660 | 2 | 24.7292 | 0 | 2 | 15.4792 | 2 | 24.7292
[5 empty] | 58 | 4660 | 6 | 24.9792 | 0 | 6 | 15.7292 | 6 | 24.9792
[5 empty] | 59 | 4660 | 3 | 25.1042 | 0 | 3 | 15.8542 | 3 | 25.1042
[5 empty] | 60 | 4660 | 10 | 25.5208 | 0 | 10 | 16.2708 | 10 | 25.5208
[5 empty] | 61 | 4660 | 4 | 25.6875 | 0 | 4 | 16.4375 | 4 | 25.6875
[5 empty] | 62 | 4660 | 24 | 26.6875 | 0 | 24 | 17.4375 | 24 | 26.6875
[5 empty] | 63 | 4660 | 3 | 26.8125 | 0 | 3 | 17.5625 | 3 | 26.8125

## реестр НПВ
№ НПВ | Год | Месяц | Дата начала НПВ | Дата окончания НПВ | № скв | № куста | М-е | Вид НПВ | Классификация | Расшифровка НПВ | Виновная сторона | НПВ, Простой, час
1 | 2024 | август | 06.08.2024 15:00 06.08.2024 16:00 | 06.08.2024 15:30 06.08.2024 16:00 | 43820ГС | 134В.1 | Южно-Приобское | Потеря сигнала Т/С | Простои | Не запланированное СПО в связи с отсутствием сигнала Т/С. | ООО "НПП "Буринтех"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
[11 empty] | Общее НПВ по скв | 0
Распределение НПВ по типам
[10 empty] | распределение НПВ по типам | Аварии | 0
[11 empty] | Осложнения | 0
[11 empty] | Геологические осложнения | 0
[11 empty] | Ликв.брака | 0
[11 empty] | Простои | 0
[11 empty] | Простои метео | 0
[11 empty] | Ремонт ББ | 0
[11 empty] | НПВ 1 | 0
[11 empty] | НПВ 2 | 0
[11 empty] | итого | 0
Распределение НПВ по ПО
[10 empty] | распределение НПВ по ПО (можно менять нименования) | ООО "НТ-Сервис" | 0
[11 empty] | НФ ООО "БКЕ" | 0
[11 empty] | ООО "НПП "Буринтех" | 0
[11 empty] | ООО "Траектория-сервис" | 0
[11 empty] | АО "НПП "Бурсервис" | 0
[11 empty] | ООО "Бренд Фактор" | 0
[11 empty] | ООО "НОРД-СЕРВИС" | 0
[11 empty] | ООО "Зенит-Сервис" | 0
[11 empty] | ПО 1 | 0
[11 empty] | ПО 2 | 0
[11 empty] | ПО 3 | 0
[11 empty] | ПО 4 | 0
[11 empty] | ГПНХ | 0
[11 empty] | итого | 0
Note on J1: Автор: выбирается из выпадающего списка