## Глубина-день
Сетевой график "Глубина-день"
| Определение |  | Конструкция скважины | [6 empty] | Начальные и прогнозные параметры
| Компания | ООО "Газпромнефть-Хантос" | Проект | Забой | [5 empty] | Начало бурения |  |  | 2024-07-16 05:00
| Месторождение | Южно-Приобское | Секция | План |  |  | Факт | св, шт | ОК, шт | План окончания бурения |  |  | 2024-08-12 01:42
| Кустовая площадка | 112А.1 | 323.9 | 80 |  |  |  |  | 7 | Факт/прогноз |  |  | 2024-08-12 09:00
| Скважина № | 46626 | 244.5 | 1500 |  |  |  | 56 | 126 | БП |  |  | 2024-08-12 01:42
| Тип скважины | ГС | 177.8 | 3300 |  |  |  | 71 | 159 | План, сут* |  |  | 26.8625
| Руководитель направления | Тырин Владимир Олегович | 114 | 4449 |  |  |  | 46 | 102 | Факт/прогноз, сут |  |  | 27.1667
[10 empty] | БП, сут |  |  | 26.8625 | [7 empty] | ПС, сут | 0.70833
|  |  | Длина ГС | 1149 |  |  | 0 |  |  | Скорость бурения, сут/1000м | План |  | 6.0379 | [7 empty] | ГС, сут/1000 м | 5.8787
|  |  | Пилот №1/точка срезки/Длина |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Факт+Прогноз |  | 6.1062
|  |  | Пилот №2/точка срезки/Длина |  |  | 0 |  |  | 0 |  | БП |  | 6.0379
|  |  | Проходка | 4449 | [5 empty] | Отклон.от ЦО для бонуса, сут. |  |  | 0.30417
|  |  | Индекс сложности | [6 empty] | Прогноз % времени на ТО БУ |  |  | 0%
|  |  | Зимний коэффициент | 1 | [5 empty] | *Плановое время учитывает 5% времени на ТО БУ
Операции | [6 empty] | План |  |  | Факт | [5 empty] | БП |  | Мероприятия
# | Операции | Описание |  | ОК | Интервал |  | Забой, м | Время | Окончание | Забой, м | Время Факт, ч | НПВ, ч | Откл | Окончание | Примечание | Забой, м | Время | Описание
[5 empty] | от | до | [7 empty] | Факт/Прогноз
1 | КНБК | Сборка роторной КНБК |  | 324 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2024-07-16 05:30 | 0 | 0.5 |  | 0 | 2024-07-16 05:30 |  | 0 | 0.5
2 | Бурение | Бурение под направление |  | 324 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2024-07-16 07:30 | 80 | 2 |  | 0 | 2024-07-16 07:30 |  | 80 | 2
3 | Шаблонирование / проработка | Шаблонировка пробуренного интервала + промывка на забое+ подъем КНБК |  | 324 | 0 | 80 | 80 | 1 | 2024-07-16 08:30 | 80 | 1 |  | 0 | 2024-07-16 08:30 |  | 80 | 1
4 | КНБК | Разборка КНБК |  | 324 |  |  | 80 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 80 | 0.5 |  | 0 | 2024-07-16 09:00 |  | 80 | 0.5
5 | Подготовительные работы | ПР к спуску направления 324мм |  | 324 |  |  | 80 | 1 | 2024-07-16 10:00 | 80 | 1 |  | 0 | 2024-07-16 10:00 |  | 80 | 1
6 | Крепление | Спуск направления 324мм |  | 324 | 0 | 80 | 80 | 2 | 2024-07-16 12:00 | 80 | 2 |  | 0 | 2024-07-16 12:00 |  | 80 | 2
7 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем |  | 324 |  |  | 80 | 0.5 | 2024-07-16 12:30 | 80 | 0.5 |  | 0 | 2024-07-16 12:30 |  | 80 | 0.5
8 | Крепление | Цементаж направления 324мм |  | 324 |  |  | 80 | 1.5 | 2024-07-16 14:00 | 80 | 1.5 |  | 0 | 2024-07-16 14:00 | БК-79м. ЦКОД-78,20м. | 80 | 1.5
9 | ОЗЦ | ОЗЦ. Оборудование устья. Сборка СБТ-127мм (1500м) |  | 324 |  |  | 80 | 8 | 2024-07-16 22:00 | 80 | 8 |  | 0 | 2024-07-16 22:00 |  | 80 | 8 | [5 empty] | ч
10 | СПО | Сборка БИ (1500м) с установкой на подсвечник |  | 324 |  |  | 80 | 12 | 2024-07-17 10:00 | 80 | 9 |  | -3 | 2024-07-17 07:00 |  | 80 | 12 |  | 125 | 0 | 0 |  | 0
11 | КНБК | Сборка КНБК для бурения |  | 244.5 |  |  | 80 | 3 | 2024-07-17 13:00 | 80 | 2.5 |  | -0.5 | 2024-07-17 09:30 |  | 80 | 3
12 | СПО | Cпуск КНБК со сборкой БИ с мостков |  | 244.5 | 0 | 80 | 80 | 0.5 | 2024-07-17 13:30 | 80 | 0.25 |  | -0.25 | 2024-07-17 09:45 |  | 80 | 0.5 | [11 empty] | м/ч бур
13 | Бурение | Разбурка оснастки (ЦКОД, цем.стакан, БК), замена раствора |  | 244.5 | 75 | 81 | 81 | 1 | 2024-07-17 14:30 | 80 | 1 |  | 0 | 2024-07-17 10:45 |  | 81 | 1 |  | Н | П | Ф |  | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 80 | сум бур
14 | Вспомогательные работы | Чистка ЦСГО |  | 245 |  |  | 81 | 1 | 2024-07-17 15:30 | 80 | 0.5 |  | -0.5 | 2024-07-17 11:15 |  | 81 | 1 |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7614 | 0 | 2.7614
15 | Бурение | Бурение под кондуктор (наращивание с мостков) |  | 245 | 81 | 1500 | 1500 | 45 | 2024-07-19 12:30 | 1500 | 45 | 1.75 | 0 | 2024-07-19 08:15 | НПВ №1 Ремонт.Замена опорной втулки на БН№1 (1,75ч). | 1500 | 45 | [5 empty] | ч
16 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое, продувка |  | 245 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-19 14:30 | 1500 | 2 |  | 0 | 2024-07-19 10:15 |  | 1500 | 2 |  | 200 | 0 | 710 |  | 0
17 | СПО | Шаблонирование подъём КНБК |  | 245 | 1500 | 80 | 1500 | 8 | 2024-07-19 22:30 | 1500 | 8 |  | 0 | 2024-07-19 18:15 |  | 1500 | 8 |  | 250 | -177.5 | 177.5 |  | -4.73
18 | СПО | Шаблонирование спуск КНБК |  | 245 | 80 | 1500 | 1500 | 7 | 2024-07-20 05:30 | 1500 | 5.75 |  | -1.25 | 2024-07-20 |  | 1500 | 7
19 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое,продувка |  | 245 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-20 07:30 | 1500 | 2 |  | 0 | 2024-07-20 02:00 |  | 1500 | 2 |  | 270 | 0 | 750
20 | СПО | Подъём КНБК |  | 245 | 1500 | 0 | 1500 | 7 | 2024-07-20 14:30 | 1500 | 4.5 |  | -2.5 | 2024-07-20 06:30 |  | 1500 | 7
21 | КНБК | Разборка КНБК с телесистемой |  | 245 |  |  | 1500 | 3 | 2024-07-20 17:30 | 1500 | 3 |  | 0 | 2024-07-20 09:30 |  | 1500 | 3 | [5 empty] | ч
22 | Подготовительные работы | ПЗР к спуску ОК 245мм |  | 245 |  |  | 1500 | 1 | 2024-07-20 18:30 | 1500 | 0.5 |  | -0.5 | 2024-07-20 10:00 |  | 1500 | 1 |  | 193.7143 | 0 | 3000 |  | 0
23 | Крепление | Спуск ОК 245мм с промежуточными промывками |  | 245 | 0 | 1500 | 1500 | 13 | 2024-07-21 07:30 | 1500 | 11 |  | -2 | 2024-07-20 21:00 |  | 1500 | 13
24 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем |  | 245 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-21 09:30 | 1500 | 2 |  | 0 | 2024-07-20 23:00 |  | 1500 | 2
25 | Крепление | Цементаж кондуктора 245мм |  | 245 |  |  | 1500 | 3 | 2024-07-21 12:30 | 1500 | 3 |  | 0 | 2024-07-21 02:00 | БК-1498,54м. ЦКОД-1486,37м. | 1500 | 3
26 | Вспомогательные работы | Монтаж ОУС,Вывоз БР |  | 245 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-21 14:30 | 1500 | 2 |  | 0 | 2024-07-21 04:00 |  | 1500 | 2
27 | Вспомогательные работы | Монтаж ПВО, монтаж разрезной воронки и устьевого желоба |  | 245 |  |  | 1500 | 6 | 2024-07-21 20:30 | 1500 | 6 |  | 0 | 2024-07-21 10:00 |  | 1500 | 6 | [5 empty] | ч
28 | Вспомогательные работы | Опрессовка глухих плашек ППГ, БГ, БД, выкидных линий, крестовины с коренными задвижками, приготовление бур.раствора, сборка БИ (350 м) |  | 245 |  |  | 1500 | 2 | 2024-07-21 22:30 | 1500 | 8 |  | 6 | 2024-07-21 18:00 | п.68. Перетяжка талевого каната - 6ч. | 1500 | 2 |  | 125 | 0 |  |  | 0
29 | КНБК | Сборка КНБК на бурение транспортного ствола |  | 178 |  |  | 1500 | 4 | 2024-07-22 02:30 | 1500 | 3 |  | -1 | 2024-07-21 21:00 |  | 1500 | 4
30 | СПО | Спуск КНБК со сборкой БИ с приемных мостков с промежуточными промывками |  | 178 |  |  | 1500 | 12 | 2024-07-22 14:30 | 1500 | 12 |  | 0 | 2024-07-22 09:00 |  | 1500 | 12 | [5 empty] | ч
31 | КНБК | Опрессовка трубных плашек, ПУГ |  | 178 |  |  | 1500 | 1.5 | 2024-07-22 16:00 | 1500 | 1.5 |  | 0 | 2024-07-22 10:30 |  | 1500 | 1.5 |  | 250 | 0 |  |  | 0
32 | Бурение | Разбурка БК, ЦКОДа и цем.стакана |  | 178 | 1497 | 1500 | 1500 | 2.5 | 2024-07-22 18:30 | 1500 | 2.5 |  | 0 | 2024-07-22 13:00 |  | 1500 | 2.5 | [11 empty] | м/ч бур
33 | Бурение | Перевод скважины на новый раствор, |  | 178 |  |  | 1500 | 1 | 2024-07-22 19:30 | 1500 | 1 |  | 0 | 2024-07-22 14:00 |  | 1500 | 1 | [5 empty] | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 65 | сум | v ср | #REF!
34 | Вспомогательные работы | Чистка ЦСГО |  | 178 |  |  | 1500 | 1 | 2024-07-22 20:30 | 1500 | 1 |  | 0 | 2024-07-22 15:00 |  | 1500 | 1 |  | 30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Бурение | Бурение транспортного ствола (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 150-200м) |  | 178 | 1500 | 3300 | 3286 | 80 | 2024-07-26 04:30 | 3286 | 134.25 | 54.25 | 54.25 | 2024-07-28 05:15 | НПВ №2 ООО ВМУ Ремонт насоса, замена опорной втулки гидравлика №3; №2. - 5,0ч.. НПВ № 3 ООО ВМУ Ремонт БН№1, замена корпуса цилиндра втулки - 9,0ч. НПВ №4 Незапланированное СПО. Обработка БР. - 13,5ч. НПВ №5 ООО "ВМУ" Ремонт пневмосистемы питания ШПМ 1070м. Замена ШПМ 1070м. -6,0ч НПВ №6 ООО "ВМУ" Ремонт БН. Замена клапа поршня, опорной втулки. -1,5ч. НПВ №7 ООО "ВМУ" Ремонт. Промыв соединения монифольдной линии 8,0ч. НПВ №8 ООО ВМУ Ремонт БН. Замена малой гидрокоробки - 4,0ч НПВ №9 ООО ВМУ Ремонт БН. Замена опорной втулки - 3,50ч. НПВ №10 ООО ВМУ Ремонт. Замена РВД длиной 4м на манифольдной линии в ЕБ. (Промытие РВД по телу) 3,75ч. | 3286 | 80 | [11 empty] | 55
36 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое, прокачка кольмат. Пачки, продувка |  | 178 |  |  | 3286 | 3 | 2024-07-26 07:30 | 3286 | 3 |  | 0 | 2024-07-28 08:15 |  | 3286 | 3 |  | 27 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | СПО | Подъем КНБК шаблонировка ствола скважины |  | 178 | 3300 | 1500 | 3286 | 9 | 2024-07-26 16:30 | 3286 | 8.75 | 1.25 | -0.25 | 2024-07-28 17:00 | НПВ №11 ООО "ВМУ". Ремонт. Поиск и устранение утечки воздуха пневматической системы ШПМ-1070 - 1,25ч. | 3286 | 9 | [11 empty] | 40
38 | СПО | Спуск КНБК шаблонировка ствола скважины |  | 178 | 1500 | 3300 | 3286 | 8 | 2024-07-27 00:30 | 3286 | 7.5 |  | -0.5 | 2024-07-29 00:30 |  | 3286 | 8 |  | 22 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое, установка смазывающей пачки |  | 178 |  |  | 3286 | 3 | 2024-07-27 03:30 | 3286 | 3 |  | 0 | 2024-07-29 03:30 |  | 3286 | 3 |  | 17 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | СПО | Подъем КНБК |  | 178 | 3300 | 0 | 3286 | 9 | 2024-07-27 12:30 | 3286 | 9 |  | 0 | 2024-07-29 12:30 |  | 3286 | 9
41 | КНБК | Разборка КНБК с т/с |  | 178 |  |  | 3286 | 3.5 | 2024-07-27 16:00 | 3286 | 2.5 |  | -1 | 2024-07-29 15:00 |  | 3286 | 3.5 |  | 170 | #REF! | #REF!
42 | Вспомогательные работы | ПЗР к спуску ОК-178мм. |  | 178 |  |  | 3286 | 1 | 2024-07-27 17:00 | 3286 | 1 |  | 0 | 2024-07-29 16:00 |  | 3286 | 1 |  | 350 | #REF! | #REF!
43 | Крепление | Спуск ОК 178 мм с промежуточными промывками |  | 178 | 0 | 3300 | 3286 | 19 | 2024-07-28 12:00 | 3286 | 19 |  | 0 | 2024-07-30 11:00 |  | 3286 | 19
44 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементированием ОК-178мм |  | 178 |  |  | 3286 | 3 | 2024-07-28 15:00 | 3286 | 3 |  | 0 | 2024-07-30 14:00 |  | 3286 | 3 |  | 306 | #REF! | #REF!
45 | Крепление | Цементирование ОК-178мм |  | 178 |  |  | 3286 | 3 | 2024-07-28 18:00 | 3286 | 3 |  | 0 | 2024-07-30 17:00 |  | 3286 | 3
46 | ПВО/Вспомогательные работы | Демонтаж ПВО/Чистка емкостей, вывоз БР, заготовка БР. выброс БИ |  | 178 |  |  | 3286 | 26 | 2024-07-29 20:00 | 3286 | 32 | 6 | 6 | 2024-08-01 01:00 | НПВ №12 ООО ВМУ Ремонт.Замена 2-х задвижек высокого давления на гребенке манифольдной линии ВЛБ-6,0ч | 3286 | 26
47 | Вспомогательные работы | Монтаж ПВО повторный (смена плашек ПВО), ЗБР, чистка емкостей, вывоз БР, |  | 178 |  |  | 3286 | 6 | 2024-07-30 02:00 | 3286 | 6 |  | 0 | 2024-08-01 07:00 |  | 3286 | 6
48 | Опрессовка/Вспомогательные работы | Опрессовка ПВО, (глухие) / Сборка БИ-102 (1250м) с мостков.Установка на подсвечник. Заготовка БР |  | 178 | 1000 | 0 | 3286 | 12 | 2024-07-30 14:00 | 3286 | 15 | 3 | 3 | 2024-08-01 22:00 | Опрессовка глухих плашек ПВО на 95атм БР-1,44 НПВ №13 ООО ВМУ Ремонт. Замена рабочего переводника и тормозных колодок ЛБУ-3,0ч | 3286 | 12
49 | Вспомогательные работы | Перетяжка талевого каната |  | 178 |  |  | 3286 | 6 | 2024-07-30 20:00 | 3286 | 0 |  | -6 | 2024-08-01 22:00 |  | 3286 | 6
50 | Опрессовка | Опрессовка трубных плашек, ПУГ. |  | 178 |  |  | 3286 | 1 | 2024-07-30 21:00 | 3286 | 1 |  | 0 | 2024-08-01 23:00 | Опрессовка трубных плашек и ПУГ на 95 атм БР-1,44 | 3286 | 1
51 | КНБК | Сборка КНБК для бурения горизонтального участка скважины |  | 178 |  |  | 3286 | 4 | 2024-07-31 01:00 | 3286 | 4 |  | 0 | 2024-08-02 03:00 |  | 3286 | 4
52 | СПО | Спуск КНБК со сборкой БИ с приемных мостков, с промежуточными промывками. |  | 114 |  |  | 3286 | 17 | 2024-07-31 18:00 | 3286 | 17.5 |  | 0.5 | 2024-08-02 20:30 | УТЗ ГНВП-0,5ч | 3286 | 17
53 | Циркуляция и Обработка БР | Промвака перезапись ГК. |  | 114 |  |  | 3286 | 3 | 2024-07-31 21:00 | 3286 | 2 |  | -1 | 2024-08-02 22:30 |  | 3286 | 3
54 | Бурение | Разбурка БК, ЦКОДа и цем.стакана, Перевод скважины на новый раствор |  | 114 | 3297 | 3300 | 3286 | 4 | 2024-08-01 01:00 | 3286 | 2 |  | -2 | 2024-08-03 00:30 |  | 3286 | 4
55 | Бурение | Бурение горизонтального участка скважины (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 100м) |  | 114 | 3300 | 4449 | 4449 | 105 | 2024-08-05 10:00 | 4212 | 95.5 |  | -9.5 | 2024-08-07 |  | 4449 | 105 | [11 empty] | м/ч бур
56 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое |  | 114 |  |  | 4449 | 3 | 2024-08-05 13:00 |  |  |  |  | 2024-08-07 03:00 |  | 4449 | 3 | [5 empty] | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 65 | сум | v ср | #REF!
57 | СПО | Подъем КНБК в БК ТК, Сборка недостающего кол-ва ТБТ под спуск хвостовика (кол-во по согласованию с ЦУСС). |  | 114 | 4449 | 3300 | 4449 | 9 | 2024-08-05 22:00 |  |  |  |  | 2024-08-07 12:00 |  | 4449 | 9
58 | Шаблонирование / проработка | Проработка в 2 этапа: 1 этап - прямая принудительная проработка; 2 этап - имитация спуска хвостовика - интервалы по согл с ЦУСС |  | 114 | 3300 | 4449 | 4449 | 30 | 2024-08-07 04:00 |  |  |  |  | 2024-08-08 18:00 |  | 4449 | 30
59 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка, прокачка ВУС |  | 114 |  |  | 4449 | 3.5 | 2024-08-07 07:30 |  |  |  |  | 2024-08-08 21:30 |  | 4449 | 3.5
60 | СПО | Подъем КНБК |  | 114 | 4449 | 0 | 4449 | 15 | 2024-08-07 22:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 12:30 |  | 4449 | 15
61 | КНБК | Разборка КНБК |  | 114 |  |  | 4449 | 2 | 2024-08-08 00:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 14:30 |  | 4449 | 2
62 | Крепление | ПР к спуску хвостовика |  | 114 |  |  | 4449 | 1 | 2024-08-08 01:30 |  |  |  |  | 2024-08-09 15:30 |  | 4449 | 1
63 | Крепление | Сборка хвостовика 114мм (согласно схемы) |  | 114 |  |  | 4449 | 10.5 | 2024-08-08 12:00 |  |  |  |  | 2024-08-10 02:00 |  | 4449 | 10.5
64 | Крепление | Спуск хвостовика 114мм на БИ |  | 114 | 0 | 4449 | 4449 | 13 | 2024-08-09 01:00 |  |  |  |  | 2024-08-10 15:00 |  | 4449 | 13 |  | 30 | 0 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка |  | 114 |  |  | 4449 | 4 | 2024-08-09 05:00 |  |  |  |  | 2024-08-10 19:00 |  | 4449 | 4 | [11 empty] | 55
66 | Циркуляция и Обработка БР | Активация подвески. Перевод на жидкость заканчивания. |  | 114 |  |  | 4449 | 6 | 2024-08-09 11:00 |  |  |  |  | 2024-08-11 01:00 |  | 4449 | 6 |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | СПО | Подъем БИ с выбросом на мостки |  | 114 |  |  | 4449 | 25 | 2024-08-10 12:00 |  |  |  |  | 2024-08-12 02:00 |  | 4449 | 25 | [11 empty] | 45
68 | ПВО | Демонтаж ПВО |  | 114 |  |  | 4449 | 4 | 2024-08-10 16:00 |  |  |  |  | 2024-08-12 06:00 |  | 4449 | 4 |  | 22 | 225 | 0 |  | 72 | 10.8 | 6 | 3.75 | 5.508 | 2.5575 | 40 | 68.6155
69 | Заключительные работы | Монтаж, опрессовка ФА |  | 178 |  |  | 4449 | 3 | 2024-08-10 19:00 |  |  |  |  | 2024-08-12 09:00 |  | 4449 | 3 | [5 empty] | ч
70 | ТО БО | 5% времени на ТО БУ |  |  |  |  | 4449 | 30.7 | 2024-08-12 01:42 |  | 0 |  | -30.7 | 2024-08-12 09:00 | остаток 5% времени на ТО БУ |  | 30.7
|  | Итого, сут.: | [5 empty] | 26.8625 |  |  | 21.7917 | 2.7604 | 1.5833 | 2024-08-12 09:00 |  |  | 26.8625
[8 empty] | 26.87 | [14 empty] | ч
[19 empty] | 125 | 0 |  |  | 0
ч
[19 empty] | 125 | 0 |  |  | 0
ч
[19 empty] | 214.2857 | 10.9429 |  |  | 5.362
м/ч бур
[23 empty] | св | наращ | замер | ориент | Прор | пром | 20
[19 empty] | 14 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 200 | 0 | #DIV/0!
[19 empty] | ч |  |  |  | ч
[19 empty] | 350 | #REF! | #REF! |  | #REF!
ч
[19 empty] | 169.5 | #REF! | #REF! |  | #REF!
[19 empty] | 306 | #REF! | #REF! |  | #REF!
ч
[19 empty] | 125 |  |  |  | #REF!
ЭЦН низ
Formulas:
Окончание = N3+[Время]/24
Окончание = IF([Время Факт, ч]<>"",N3+[Время Факт, ч]/24,N3+[Время]/24)
Согласовано:
Руководитель направления по сопровождению бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________В.О. Тырин
Утверждаю:
Руководитель проекта
НФ ООО "БКЕ"
____________А.Е. Ефремов
Согласовано:
Руководитель сектора по технологическому сопровождения бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________Д.В. Типелиус

## Для Печати (hidden)
Сетевой график "Глубина-день"
| Компания | ООО "Газпромнефть-Хантос"
| Месторождение | Южно-Приобское
| Кустовая площадка | 112А.1
| Скважина № | 46626
| Руководитель направления | ГС
| Супервайзер АО "НИПЦ ГНТ" | Тырин Владимир Олегович
| Дата начала бурения | #VALUE!
Операции |  |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0
# | Операции | Описание | Секция | Инт. 1 | Инт. 2 | Проходка | Забой | Время | Дата окончания | РГ | БнБ | Забой | Время Факт | Примечание
1 | КНБК | Сборка роторной КНБК | 324 | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0.5 | 2024-07-16 05:30 | 0.5 | #VALUE!
2 | Бурение | Бурение под направление | 324 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 2 | 2024-07-16 07:30 | 2 | #VALUE!
3 | Шаблонирование / проработка | Шаблонировка пробуренного интервала + промывка на забое+ подъем КНБК | 324 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 1 | 2024-07-16 08:30 | 1 | #VALUE!
4 | КНБК | Разборка КНБК | 324 |  |  | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 0.5 | #VALUE!
5 | Подготовительные работы | ПР к спуску направления 324мм | 324 |  |  | #VALUE! | 80 | 1 | 2024-07-16 10:00 | 1 | #VALUE!
6 | Крепление | Спуск направления 324мм | 324 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 2 | 2024-07-16 12:00 | 2 | #VALUE!
7 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем | 324 |  |  | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-16 12:30 | 0.5 | #VALUE!
8 | Крепление | Цементаж направления 324мм | 324 |  |  | #VALUE! | 80 | 1.5 | 2024-07-16 14:00 | 1.5 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | КНБК | Сборка КНБК для бурения | 244.5 |  |  | #VALUE! | 80 | 3 | 2024-07-17 13:00 | 3 | #VALUE!
12 | СПО | Cпуск КНБК со сборкой БИ с мостков | 244.5 | 0 | 80 | #VALUE! | 80 | 0.5 | 2024-07-17 13:30 | 0.5 | #VALUE!
13 | Бурение | Разбурка оснастки (ЦКОД, цем.стакан, БК), замена раствора | 244.5 | 75 | 81 | #VALUE! | 81 | 1 | 2024-07-17 14:30 | 1 | #VALUE!
14 | Вспомогательные работы | Чистка ЦСГО | 245 |  |  | #VALUE! | 81 | 1 | 2024-07-17 15:30 | 1 | #VALUE!
15 | Бурение | Бурение под кондуктор (наращивание с мостков) | 245 | 81 | 1500 | #VALUE! | 1500 | 45 | 2024-07-19 12:30 | 45 | #VALUE!
16 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое, продувка | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2 | 2024-07-19 14:30 | 2 | #VALUE!
17 | СПО | Шаблонирование подъём КНБК | 245 | 1500 | 80 | #VALUE! | 1500 | 8 | 2024-07-19 22:30 | 8 | #VALUE!
18 | СПО | Шаблонирование спуск КНБК | 245 | 80 | 1500 | #VALUE! | 1500 | 7 | 2024-07-20 05:30 | 7 | #VALUE!
19 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое,продувка | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2 | 2024-07-20 07:30 | 2 | #VALUE!
20 | СПО | Подъём КНБК | 245 | 1500 | 0 | #VALUE! | 1500 | 7 | 2024-07-20 14:30 | 7 | #VALUE!
21 | КНБК | Разборка КНБК с телесистемой | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 3 | 2024-07-20 17:30 | 3 | #VALUE!
22 | Подготовительные работы | ПЗР к спуску ОК 245мм | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 1 | 2024-07-20 18:30 | 1 | #VALUE!
23 | Крепление | Спуск ОК 245мм с промежуточными промывками | 245 | 0 | 1500 | #VALUE! | 1500 | 13 | 2024-07-21 07:30 | 13 | #VALUE!
24 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементажем | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2 | 2024-07-21 09:30 | 2 | #VALUE!
26 | Вспомогательные работы | Монтаж ОУС,Вывоз БР | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 2 | 2024-07-21 14:30 | 2 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | Вспомогательные работы | Монтаж ПВО, монтаж разрезной воронки и устьевого желоба | 245 |  |  | #VALUE! | 1500 | 6 | 2024-07-21 20:30 | 6 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | Вспомогательные работы | ПЗР к спуску ОК-178мм. | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 1 | 2024-07-27 17:00 | 1 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | Крепление | Спуск ОК 178 мм с промежуточными промывками | 178 | 0 | 3300 | #VALUE! | 3286 | 19 | 2024-07-28 12:00 | 19 | #VALUE!
44 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка перед цементированием ОК-178мм | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 3 | 2024-07-28 15:00 | 3 | #VALUE!
45 | Крепление | Цементирование ОК-178мм | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 3 | 2024-07-28 18:00 | 3 | #VALUE!
46 | ПВО/Вспомогательные работы | Демонтаж ПВО/Чистка емкостей, вывоз БР, заготовка БР. выброс БИ | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 26 | 2024-07-29 20:00 | 26 | #VALUE!
47 | Вспомогательные работы | Монтаж ПВО повторный (смена плашек ПВО), ЗБР, чистка емкостей, вывоз БР, | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 6 | 2024-07-30 02:00 | 6 | #VALUE!
48 | Опрессовка/Вспомогательные работы | Опрессовка ПВО, (глухие) / Сборка БИ-102 (1250м) с мостков.Установка на подсвечник. Заготовка БР | 178 | 1000 | 0 | #VALUE! | 3286 | 12 | 2024-07-30 14:00 | 12 | #VALUE!
49 | Вспомогательные работы | Перетяжка талевого каната | 178 |  |  | #VALUE! | 3286 | 6 | 2024-07-30 20:00 | 6 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | Бурение | Бурение горизонтального участка скважины (прокачка укрепляющих пачек ч/з каждые 100м) | 114 | 3300 | 4449 | #VALUE! | 4449 | 105 | 2024-08-05 10:00 | 105 | #VALUE!
56 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка на забое | 114 |  |  | #VALUE! | 4449 | 3 | 2024-08-05 13:00 | 3 | #VALUE!
57 | СПО | Подъем КНБК в БК ТК, Сборка недостающего кол-ва ТБТ под спуск хвостовика (кол-во по согласованию с ЦУСС). | 114 | 4449 | 3300 | #VALUE! | 4449 | 9 | 2024-08-05 22:00 | 9 | #VALUE!
64 | Крепление | Спуск хвостовика 114мм на БИ | 114 | 0 | 4449 | #VALUE! | 4449 | 13 | 2024-08-09 01:00 | 13 | #VALUE!
65 | Циркуляция и Обработка БР | Промывка | 114 |  |  | #VALUE! | 4449 | 4 | 2024-08-09 05:00 | 4 | #VALUE!
#VALUE! | Циркуляция и Обработка БР | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | СПО | Подъем БИ с выбросом на мостки | 114 |  |  | #VALUE! | 4449 | 25 | 2024-08-10 12:00 | 25 | #VALUE!
68 | ПВО | Демонтаж ПВО | 114 |  |  | #VALUE! | 4449 | 4 | 2024-08-10 16:00 | 4 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Итого, сут.: |  |  |  | #VALUE! |  | 26.8625 |  | 26.8625 | #VALUE!
Согласовано:
Начальник отдела
инжиниринга бурения
ООО "Газпромнефть-Хантос"
______________А.А. Ерофеев
Утверждаю:

## Графики
Месторождение | Южно-Приобское | План, сут* | 26.8625 | Скорость бурения, сут/1000м | План | 6.0379 | Начало бурения | 2024-07-16 05:00
Кустовая площадка | 112А.1 | Факт/прогноз, сут | 27.1667 |  | Факт/Прогноз | 6.1062 | Прогноз окончания бурения | 2024-08-12 09:00
Скважина № | 46626 | Отклон.от плана, сут. | 0.30417 |  |  |  | Дата Бур.Подр.
[10 empty] | Забой | План, сут* |  | Забой | Факт/прогноз, сут |  | БП, сут
[11 empty] | Время | Суммарное |  | Время | Суммарное | Время | Суммарное
[9 empty] | 1 | 0 | 0.5 | 0.020833 | 0 | 0.5 | 0.020833 | 0.5 | 0.020833
[9 empty] | 2 | 80 | 2 | 0.10417 | 80 | 2 | 0.10417 | 2 | 0.10417
[9 empty] | 3 | 80 | 1 | 0.14583 | 80 | 1 | 0.14583 | 1 | 0.14583
[9 empty] | 4 | 80 | 0.5 | 0.16667 | 80 | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | 0.16667
[9 empty] | 5 | 80 | 1 | 0.20833 | 80 | 1 | 0.20833 | 1 | 0.20833
[9 empty] | 6 | 80 | 2 | 0.29167 | 80 | 2 | 0.29167 | 2 | 0.29167
[9 empty] | 7 | 80 | 0.5 | 0.3125 | 80 | 0.5 | 0.3125 | 0.5 | 0.3125
[9 empty] | 8 | 80 | 1.5 | 0.375 | 80 | 1.5 | 0.375 | 1.5 | 0.375
[9 empty] | 9 | 80 | 8 | 0.70833 | 80 | 8 | 0.70833 | 8 | 0.70833
[9 empty] | 10 | 80 | 12 | 1.2083 | 80 | 9 | 1.0833 | 12 | 1.2083
[9 empty] | 11 | 80 | 3 | 1.3333 | 80 | 2.5 | 1.1875 | 3 | 1.3333
[9 empty] | 12 | 80 | 0.5 | 1.3542 | 80 | 0.25 | 1.1979 | 0.5 | 1.3542
[9 empty] | 13 | 81 | 1 | 1.3958 | 80 | 1 | 1.2396 | 1 | 1.3958
[9 empty] | 14 | 81 | 1 | 1.4375 | 80 | 0.5 | 1.2604 | 1 | 1.4375
[9 empty] | 15 | 1500 | 45 | 3.3125 | 1500 | 45 | 3.1354 | 45 | 3.3125
[9 empty] | 16 | 1500 | 2 | 3.3958 | 1500 | 2 | 3.2188 | 2 | 3.3958
[9 empty] | 17 | 1500 | 8 | 3.7292 | 1500 | 8 | 3.5521 | 8 | 3.7292
[9 empty] | 18 | 1500 | 7 | 4.0208 | 1500 | 5.75 | 3.7917 | 7 | 4.0208
[9 empty] | 19 | 1500 | 2 | 4.1042 | 1500 | 2 | 3.875 | 2 | 4.1042
[9 empty] | 20 | 1500 | 7 | 4.3958 | 1500 | 4.5 | 4.0625 | 7 | 4.3958
[9 empty] | 21 | 1500 | 3 | 4.5208 | 1500 | 3 | 4.1875 | 3 | 4.5208
[9 empty] | 22 | 1500 | 1 | 4.5625 | 1500 | 0.5 | 4.2083 | 1 | 4.5625
[9 empty] | 23 | 1500 | 13 | 5.1042 | 1500 | 11 | 4.6667 | 13 | 5.1042
[9 empty] | 24 | 1500 | 2 | 5.1875 | 1500 | 2 | 4.75 | 2 | 5.1875
[9 empty] | 25 | 1500 | 3 | 5.3125 | 1500 | 3 | 4.875 | 3 | 5.3125
[9 empty] | 26 | 1500 | 2 | 5.3958 | 1500 | 2 | 4.9583 | 2 | 5.3958
[9 empty] | 27 | 1500 | 6 | 5.6458 | 1500 | 6 | 5.2083 | 6 | 5.6458
[9 empty] | 28 | 1500 | 2 | 5.7292 | 1500 | 8 | 5.5417 | 2 | 5.7292
[9 empty] | 29 | 1500 | 4 | 5.8958 | 1500 | 3 | 5.6667 | 4 | 5.8958
[9 empty] | 30 | 1500 | 12 | 6.3958 | 1500 | 12 | 6.1667 | 12 | 6.3958
[9 empty] | 31 | 1500 | 1.5 | 6.4583 | 1500 | 1.5 | 6.2292 | 1.5 | 6.4583
[9 empty] | 32 | 1500 | 2.5 | 6.5625 | 1500 | 2.5 | 6.3333 | 2.5 | 6.5625
[9 empty] | 33 | 1500 | 1 | 6.6042 | 1500 | 1 | 6.375 | 1 | 6.6042
[9 empty] | 34 | 1500 | 1 | 6.6458 | 1500 | 1 | 6.4167 | 1 | 6.6458
[9 empty] | 35 | 3286 | 80 | 9.9792 | 3286 | 134.25 | 12.0104 | 80 | 9.9792
[9 empty] | 36 | 3286 | 3 | 10.1042 | 3286 | 3 | 12.1354 | 3 | 10.1042
[9 empty] | 37 | 3286 | 9 | 10.4792 | 3286 | 8.75 | 12.5 | 9 | 10.4792
[9 empty] | 38 | 3286 | 8 | 10.8125 | 3286 | 7.5 | 12.8125 | 8 | 10.8125
[9 empty] | 39 | 3286 | 3 | 10.9375 | 3286 | 3 | 12.9375 | 3 | 10.9375
[9 empty] | 40 | 3286 | 9 | 11.3125 | 3286 | 9 | 13.3125 | 9 | 11.3125
[9 empty] | 41 | 3286 | 3.5 | 11.4583 | 3286 | 2.5 | 13.4167 | 3.5 | 11.4583
[9 empty] | 42 | 3286 | 1 | 11.5 | 3286 | 1 | 13.4583 | 1 | 11.5
[9 empty] | 43 | 3286 | 19 | 12.2917 | 3286 | 19 | 14.25 | 19 | 12.2917
[9 empty] | 44 | 3286 | 3 | 12.4167 | 3286 | 3 | 14.375 | 3 | 12.4167
[9 empty] | 45 | 3286 | 3 | 12.5417 | 3286 | 3 | 14.5 | 3 | 12.5417
[9 empty] | 46 | 3286 | 26 | 13.625 | 3286 | 32 | 15.8333 | 26 | 13.625
[9 empty] | 47 | 3286 | 6 | 13.875 | 3286 | 6 | 16.0833 | 6 | 13.875
[9 empty] | 48 | 3286 | 12 | 14.375 | 3286 | 15 | 16.7083 | 12 | 14.375
[9 empty] | 49 | 3286 | 6 | 14.625 | 3286 | 0 | 16.7083 | 6 | 14.625
[9 empty] | 50 | 3286 | 1 | 14.6667 | 3286 | 1 | 16.75 | 1 | 14.6667
[9 empty] | 51 | 3286 | 4 | 14.8333 | 3286 | 4 | 16.9167 | 4 | 14.8333
[9 empty] | 52 | 3286 | 17 | 15.5417 | 3286 | 17.5 | 17.6458 | 17 | 15.5417
[9 empty] | 53 | 3286 | 3 | 15.6667 | 3286 | 2 | 17.7292 | 3 | 15.6667
[9 empty] | 54 | 3286 | 4 | 15.8333 | 3286 | 2 | 17.8125 | 4 | 15.8333
[9 empty] | 55 | 4449 | 105 | 20.2083 | 4212 | 95.5 | 21.7917 | 105 | 20.2083
[9 empty] | 56 | 4449 | 3 | 20.3333 | 0 | 0 | 21.7917 | 3 | 20.3333
[9 empty] | 57 | 4449 | 9 | 20.7083 | 0 | 0 | 21.7917 | 9 | 20.7083
[9 empty] | 58 | 4449 | 30 | 21.9583 | 0 | 0 | 21.7917 | 30 | 21.9583
[9 empty] | 59 | 4449 | 3.5 | 22.1042 | 0 | 0 | 21.7917 | 3.5 | 22.1042
[9 empty] | 60 | 4449 | 15 | 22.7292 | 0 | 0 | 21.7917 | 15 | 22.7292
[9 empty] | 61 | 4449 | 2 | 22.8125 | 0 | 0 | 21.7917 | 2 | 22.8125
[9 empty] | 62 | 4449 | 1 | 22.8542 | 0 | 0 | 21.7917 | 1 | 22.8542
[9 empty] | 63 | 4449 | 10.5 | 23.2917 | 0 | 0 | 21.7917 | 10.5 | 23.2917
[9 empty] | 64 | 4449 | 13 | 23.8333 | 0 | 0 | 21.7917 | 13 | 23.8333
[9 empty] | 65 | 4449 | 4 | 24 | 0 | 0 | 21.7917 | 4 | 24
[9 empty] | 66 | 4449 | 6 | 24.25 | 0 | 0 | 21.7917 | 6 | 24.25
[9 empty] | 67 | 4449 | 25 | 25.2917 | 0 | 0 | 21.7917 | 25 | 25.2917
[9 empty] | 68 | 4449 | 4 | 25.4583 | 0 | 0 | 21.7917 | 4 | 25.4583
[9 empty] | 69 | 4449 | 3 | 25.5833 | 0 | 0 | 21.7917 | 3 | 25.5833
[9 empty] | 70 | 4449 | 30.7 | 26.8625 | 0 | 0 | 21.7917 | 30.7 | 26.8625

## реестр НПВ
№ НПВ | Год | Месяц | Дата начала НПВ | Дата окончания НПВ | № скв | № куста | М-е | Вид НПВ | Классификация | Расшифровка НПВ | Виновная сторона | НПВ, Простой, час
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
[11 empty] | Общее НПВ по скв | 0
Распределение НПВ по типам
[10 empty] | распределение НПВ по типам | Аварии | 0
[11 empty] | Осложнения | 0
[11 empty] | Геологические осложнения | 0
[11 empty] | Ликв.брака | 0
[11 empty] | Простои | 0
[11 empty] | Простои метео | 0
[11 empty] | Ремонт ББ | 0
[11 empty] | НПВ 1 | 0
[11 empty] | НПВ 2 | 0
[11 empty] | итого | 0
Распределение НПВ по ПО
[10 empty] | распределение НПВ по ПО (можно менять нименования) | ООО "ЮСК" | 0
[11 empty] | НФ ООО "БКЕ" | 0
[11 empty] | ООО "ССР" | 0
[11 empty] | ООО "НПП "Буринтех" | 0
[11 empty] | ООО "НПП "Буринтех" | 0
[11 empty] | ООО "Бренд Фактор" | 0
[11 empty] | ООО "НОРД-СЕРВИС" | 0
[11 empty] | ООО "Зенит-Сервис" | 0
[11 empty] | ПО 1 | 0
[11 empty] | ПО 2 | 0
[11 empty] | ПО 3 | 0
[11 empty] | ПО 4 | 0
[11 empty] | ГПНХ | 0
[11 empty] | итого | 0
Note on J1: выбирается из выпадающего списка
Note on M9: Автор: на 24:00 20.01.2024г.

## Нормы
Вид операции | нормы
опрессовка плашек, ПУГ | 1.5
Спуск 324 мм направления одной трубы | 0.33
Спуск инструмента (одной свечи), БУ 2900/200 ЭПКБМ-3, БУ 3000 ЭУК-1М, грузоподъемность 200 т, ВСП | 0.085 | Вывод из-за пальца, наворот, спуск свечи, подъем пустого блока.
Спуск инструмента (одной свечи), БУ 2900/200 ЭПКБМ-3, БУ 3000 ЭУК-1М, грузоподъемность 200 т, без ВСП | 0.08 | Вывод из-за пальца, наворот, спуск свечи, подъем пустого блока.
Спуск 245 мм кондуктора (одной трубы) | 0.088
Подъем инструмента (одной свечи), БУ 2900/200 ЭПКБМ-3, БУ 3000 ЭУК-1М, грузоподъемность 200 т, ВСП | 0.089 | Подъем свечи, отворот, установка за палец, спуск пустого блока.
Подъем инструмента (одной свечи), БУ 2900/200 ЭПКБМ-3, БУ 3000 ЭУК-1М, грузоподъемность 200 т, без ВСП | 0.084 | Подъем свечи, отворот, установка за палец, спуск пустого блока.
Сборка АМАК, АМК-Горизонт | 1.92
Спуск , подъем с записью АМАК, АМК-Горизонт | 1.15 | На 100м.
Разборка АМАК, АМК-Горизонт, считывание данных | 1.5
Разборка и выброс 127 и 147 мм инструмента на мостки при подъеме 1 трубка | 0.075 | При выбросе инструмента на мостки из-за пальца учитывать время на спуск свечи ниже стола ротора по нормам спуска.
Разборка и выброс 102 мм инструмента на мостки при подъеме 1 трубка | 0.075
Разборка и выброс 89 мм инструмента на мостки при подъеме 1 трубка | 0.075
Спуск 146 мм, 168 мм ,178 мм эксплуатационной колонны, 1 труба | 0.07
Сборка и спуск 114 мм хвостовика, 1 труба | 0.093 | Спуск хвостовика на транспортной колонне рассчитывается как спуск инструмента.
Сборка с мостков и спуск 127 и 147 мм инструмента (1 трубы) | 0.065 | В случае применения нового комплекта БИ или БИ после проведения ремонта применяется дополнительно 0,04ч. для приработки БИ.
Сборка с мостков и спуск 102 мм инструмента (1 трубы) | 0.065
Сборка с мостков и спуск 89 мм инструмента (1 трубы) | 0.065